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Общие сведения

       Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным постановлением администрации  Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района  от 27.04.2023 г №11. 
       Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ Паракинского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия.
        В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования
       Направления реализации муниципальных программ Паракинского сельского  поселения Большеберезниковского муниципального района, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:
        -развитие человеческого капитала и социальной сферы Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района;
        -экономическое развитие, повышение конкурентоспособности  и инвестиционной привлекательности Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района;
        -повышение эффективности управления муниципальными финансами;
        -повышение эффективности муниципального управления;
        -пространственное развитие Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.
           Администрацией Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2023 год запланирована реализация следующих муниципальных программ:
1)	Муниципальная комплексная программа  развития систем  транспортной инфраструктуры на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2027 годы»;
2)	Муниципальная программа  "Комплексное развитие сельских территорий Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия 2020-2025 годы";
3)	Муниципальная программа  "Развитие систем коммунальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2027 годы;
4)	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на  2019-2027 годы";
5)	Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на  2023-2025 годы»;
6)	Муниципальная программа «Поддержка и развитие деятельности Добровольной народной дружины на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2024 годы»;
7)	Муниципальная программа «Использование и охрана земель Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2023-2025 годы;
8)	Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2027 годы";
9)	Муниципальная программа по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Паракинского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района на 2023-2025 годы;
10)	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы»;
11)	Комплексная  программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Паракинского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района на 2022-2024 годы.
 12) Муниципальная программа «Благоустройство, содержание территории и объектов Паракинского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района на 2022-2024 годы».
Координатором муниципальных программ является администрация Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.
Муниципальные программы, реализуемые на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района в 2022 году:

1. Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Паракинском сельском поселении Большеберезниковском муниципальном районе на 2018-2022 годы
Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры экономики сельского поселения, во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой продукции, работ и услуг.
      Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:
      -малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;
      -малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;
     -становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;
     -развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
         Решение задач социальной и экономической направленности ставит вопрос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важнейших государственных задач, делает их частью экономической политики государства.
       В рамках вышеуказанной Программы субъектам малого и среднего предпринимательства были оказаны информационная, имущественная поддержки, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
       В рамках  программы проводились мероприятия: 
-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;          -поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;                                    -    рабочие встречи с  предпринимателями, связанные с проблемами развития  предпринимательства;                                                                                                             - консультирование и профессиональная ориентация  незанятых граждан в целях определения возможностей их деятельности в качестве предпринимателей и т.д.
   Сотрудниками Администрации Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. 
Каждый год в сфере малого бизнеса открываются предприятия и создаются новые рабочие места.  Так  на 01.01.2023 года на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района зарегистрировано 17 субъектов  МСП. 
В 2022 году основными направлениями  предпринимательской деятельности были: разведение КРС, перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, торговля оптовая неспециализированная, разведение овец и коз, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания и др.
Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства за 2022 год составил 8 641 рубль.

В 2022 году по результатам торгов был заключен договор аренды с одним представителем  малого бизнеса, о предоставлении в аренду земельного участка. 
          Из 4 основных мероприятий программы исполнено 4. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов  - 100%.
         Программой было предусмотрено 3,0 тыс.рублей из местного бюджета, фактически финансирование отсутствовало.                                                   Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  100%. . Уровень эффективности реализации программы – 100%                                                                                           В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать эффективной.

2.  Муниципальная программа " Развитие транспортной инфраструктуры на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2027 годы»;

         Дорожная политика Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия формируется на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития поселения. Основной целью дорожной политики  является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни.
          К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:
- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;                                                                          - доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;                                                                                          
-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры
      Протяженность автомобильных  дорог общего пользования местного значения  значения, располагающихся в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района составила – 15,8 км,  из них 2,1 км или 13,3 %, имеют твердое покрытие.
        Совершенствование сети  автомобильных дорог  местного значения способствует решению проблем функционирования и развития агропромышленного комплекса и улучшению социальных условий жизни сельского населения.
        Особое значение имеет  транспортное сообщение между населенными пунктами Паракинского сельского поселения, а также обеспечение пассажирских перевозок на территории Большеберезниковского муниципального района. 
        В настоящее время автопредприятие ООО «Мордовавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров по маршрутам  с. Большие Березники -  с. Паракино, с. Бузаево – с. Черная Промза два раза в день со вторника по четверг. 
       Предложения по развитию сети автомобильных дорог Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия сформированы с учетом приведения структуры дорожной сети в соответствие с требованиями действующего законодательства в области разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
              
         В целом муниципальную программу Развитие транспортной инфраструктуры на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2027 годы за 2022 год можно считать эффективной.
[bookmark: bookmark7]3.  Муниципальная  программа «Использование и охрана земель Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия  на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа «Использование  и охрана земель  на территории Паракинского  сельского поселения Большеберезниковского муниципального  района Республики Мордовия на 2020 -2022 годы» направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики.
Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. 
Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.
Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.
Проблемы устойчивого социально-экономического развития Паракинского  сельского поселения и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений.
На территории Паракинского  сельского поселения имеются земельные участки  различного  разрешенного использования. 
Наиболее ценными являются земли  сельскохозяйственного назначения,  относящиеся к сельскохозяйственным угодьям. 
Пастбища и сенокосы на территории поселения по своему культуртехническому состоянию преимущественно чистые. Сенокосы  используются  фермерскими  и личными подсобными хозяйствами. 
С  учетом всех потребителей пастбищного корма природные пастбища не испытывают сильной нагрузки.    
Практически все пастбища поселения находятся в состоянии  избытка зеленых пастбищных кормов. Отсюда вытекает вывод, что на территории Паракинского  сельского поселения необходимо развивать личное подсобное хозяйство, а также создавать привлекательные условия для инвесторов в области агропромышленного комплекса и развития крестьянско-фермерского хозяйства.
Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду,  и  усугубляют экологическую обстановку. 

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

  - защита земель от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель;
 - ликвидация последствий загрязнения и захламления земель;
- охрана, восстановление и развитие природной среды;
- выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот;
- выявление  фактов самовольного занятия земельных участков;
- осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства;
- разъяснение гражданам земельного законодательства РФ;
-выявление используемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков на территории поселения;

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 годы из средств местного бюджета составил  3000,0  рублей,  фактически финансирование отсутствовало.                                            
       Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  100%. . Уровень эффективности реализации программы – 100,%                                                                                           В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать эффективной



4.  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий  Паракинского сельского  поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»


Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики  Паракинского сельского поселения в рассматриваемой перспективе.
	Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка , что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.
	В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:
	увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
	использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной  программы, включая средства населения и организаций.
	Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.
	Реализация муниципальной программы в 2022 году основывался на достижении уровней ее основных показателей  за счет средств местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 годы из средств местного бюджета составил  5 000,0  рублей,  фактически финансирование отсутствовало.                                            
       Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  0%. . Уровень эффективности реализации программы – 0,%                                                                                           В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать неэффективной


5. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на  2019-2027 годы"

Реализация политики энергосбережения в сельском поселении должна осуществляться на комплексной основе в рамках разработанной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В ходе ее выполнения должны быть решены задачи по переводу поселения на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере.
Многие вопросы требуют дальнейшего решения. Необходимо повысить эффективность реализации энергосберегающих мероприятий, а также механизма финансирования энергосберегающей деятельности. Принимая во внимание, что решение проблемы энергосбережения требует комплексного и системного подхода, необходимо повысить уровень согласованности действий по ряду направлений: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление, технические и технологические меры, тарифное регулирование, приобретение энергосберегающего оборудования, экономическое стимулирование энергосбережения, подготовка кадров. В связи с этим надлежащая координация, создание правовых, экономических и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участников энергосберегающей деятельности становится непременным условием решения проблемы энергосбережения.
Эффективным методом решения проблемы энергосбережения является программно-целевой метод с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, их увязкой с техническими, технологическими и финансовыми возможностями.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена в том числе и недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов Паракинского сельского поселения с мероприятиями комплексной целевой программы в Республике Мордовия.
Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях решения проблемы.
До настоящего времени мероприятия в области повышения экономической эффективности носили разовый характер и финансировались в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций.
Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений в сфере энергопотребления, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
 
2. Основная цель и задачи Программы.
 
Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере сельского поселения и снижения энергоемкости.
Поставленная цель отвечает необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, требованиям Прогноза социально-экономического развития поселения  по снижению энергоемкости ВРП.
Задачами Программы являются:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;
- проведение энерго аудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;
- разработка и проведение пропаганды энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;
- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;
- повышение энергетической безопасности сельского поселения;
 Основными техническими и технологическими мероприятиями в 2022 году были: 
 
-  замена ламп накаливания на энергосберегающие (с поэтапным их запретом в соответствии с положениями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;
- утверждение требований к строительству и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными требованиями законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений (утепление кровли и фасадов, замена стеклопакетов и т.д.).
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;
- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.
 

Степень реализации основных мероприятий составила 100%.
Оценка эффективности использования средств – 100%
       В целом муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района на 2019-2027 годы» можно считать эффективной.

6.  Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2020-2022 годы».
        
        Муниципальная собственность – это имущественный комплекс  муниципального  образования,  в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения. Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества муниципального образования Большеберезниковского муниципального района.                                                         Паракинское сельское поселение осуществляет функции управления и распоряжения  земельными  участками, объектами недвижимости, обеспечивает  эффективность  их  использования.                                                                         Остро стоит  проблема   выявления объектов недвижимости, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен. Оформление таких объектов в муниципальную собственность осуществляется  в соответствии с   Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».                                     Цель муниципальной программы - создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества.                                               Задачи муниципальной программы:                                                                                            - повышение эффективности процесса управления муниципальным имуществом;                 - привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;                                     - проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков и объектов капитального строительства;                                                                                   - пополнение доходной части бюджета Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района;                                                                 - инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования.              - государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и внесение изменений в ЕГРП.                                                    Показателями (индикаторам) эффективности реализации муниципальной программы являются:
1. Увеличение доли имущественных ресурсов в доходах бюджета.
1. Вовлечение ранее неиспользуемого (бесхозяйного) имущества в социально-экономическом процессе на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.
1. Сокращение негативных социальных факторов и чрезвычайных ситуаций на подведомственной органам местного самоуправления территории.
1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.
         Показателями результативности по задаче оформления права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости является:
1. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества, фактически составило 1 единицу,  из запланированной 1  единицы, или показатель выполнен на 100%;
В 2022 году на территории Паракинского сельского поселения проведены комплексные кадастровые работы по межеванию  земельных участков. 
В целом муниципальная программа  «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района» признана эффективной.

7.  Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы».
     Организация деятельности Добровольной народной дружины диктуется в целях сохранения условий безопасности проживания граждан и сохранение их имущества на территории сельского поселения.                                                                    Для решения данной проблемы необходима совместная деятельность правоохранительных органов, муниципального образования, общественных организаций и отдельных граждан.
  Данная Программа ставит своей целью проведение мероприятий по совершенствованию работы Добровольной народной дружины на территории  Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района..
  Добровольная народная дружина по охране общественного порядка является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления и создана с целью содействия правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного порядка, в работе по улучшению условий безопасности жителей, профилактике и предотвращению правонарушений на территории сельского поселения муниципального района.
    Задачей Добровольной народной дружины является оказание помощи  правоохранительным органам  в решении следующих вопросов:
-  обеспечение безопасности личности, поддержание правопорядка в общественных местах, профилактика преступлений и административных правонарушений, охрана и защита собственности, обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, пропаганда правовых знаний и правовое воспитание граждан;
- обеспечение неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий при возникновении стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
-    разъяснение гражданам норм действующего законодательства, создание в обществе нетерпимости к нарушениям нравственных норм, правонарушениям и преступлениям.
 Цели и задачи, поставленные на 2022 год в основном достигнуты.  Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, фактически финансирования на 2022 год  не было. В целом муниципальная программа  «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района признана эффективной.

8.  Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2027 годы"

Главной целью Программы развития  социальной   инфраструктуры  муниципального образования  Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2027 г. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития  Паракинского сельского   поселения  через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере. 
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;
3. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами поселения; 
4. построить  универсальную спортивную площадку   для  занятий    физкультурой  и спортом;
5. улучшить состояние здоровья населения  путем  вовлечения  в  спортивную  и  культурную  жизнь  сельского поселения; 
6. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
7. развить личные подсобные хозяйства;
8. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения; 
9. повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 
Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.
    Цель Программы:
- обеспечение развития социальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.
   Задачи Программы:
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни ;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;
- развитие социальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.
     Цели и задачи, поставленные на 2022 год в основном достигнуты.  Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, фактически финансирования на 2022 год  не было. В целом муниципальная программа  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района признана эффективной.

    

    9. Муниципальная программа "Муниципальная комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2027 годы".


          Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Паракинского  сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в сельском поселении. Поэтому устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства  - это одна из основ социальной безопасности, безопасности жизнедеятельности, стабильности в обществе. К системам коммунальной инфраструктуры относится: водоснабжение; водоотведение;  электроснабжение; газификация; теплоснабжение; сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов; улично-дорожная  сеть; связь и информатизация.
Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе  необходимо:
- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- повысить комфортность проживания;
- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства по предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  независимо от их принадлежности;
-обеспечить контроль  за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;
-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;
-Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит  обязательному оснащению  приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями  ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ».
Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения:
- Ремонт существующих шахтных колодцев по мере необходимости;
- Реконструкция сетей;
- Ремонт трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора;
Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников: - средства федерального бюджета; -средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов; -средства местных бюджетов; -средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций). 
Фактического финансирования в 2022 году  не было. В целом муниципальная программа  «Муниципальная комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района  признана неэффективной.

          10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района от 18.10.2018 года №27.
     Программа направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и муниципального управления, создание организационных, информационных условий для развития муниципальной службы на территории муниципального района.  
 Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.
Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах, их непрерывное профессиональное обучение.
 Муниципальная программа представляет собой в совокупности комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей программы, а также на решение наиболее важных задач, обеспечивающих достижение целей муниципальной программы.
Основные мероприятия программы: 
- Участие в проведении межведомственных методических семинаров, совещаний по вопросам применения законодательства о муниципальной службе;
- Участие в обеспечении профессиональной переподготовки муниципальных служащих.
- Участие в обеспечении иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (обучающие семинары, тренинги, конференции);
В рамках реализации   основных мероприятий программы,  в 2022 году, исполнены следующие показатели:
1) Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее), 2 чел., как и было запланировано;
2) Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, 1чел.; 
Степень реализации основных мероприятий,  100%
Запланированное финансирование в сумме – 2,0 тыс. рублей муниципальной программы в 2022 год  освоено.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского  муниципального района Республики Мордовия  – эффективная.

11. Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2022-2024 годы».

Принятие и реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2022-2024 годы» актуально в связи с тем, что проявления терроризма и экстремизма в Российской Федерации принимают новые формы.
Борьба с терроризмом и экстремизмом требует комплексного подхода, использования мер экономического, политического, социального и специального характера.
Реализацию Программы предполагается осуществлять в следующих направлениях:
- интеграция сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом, профилактике преступности;
- координация действий правоохранительных органов и органов местного самоуправления в борьбе терроризмом и экстремизмом;
- объединение в борьбе с терроризмом и экстремизмом усилий средств массовой информации, общественно-политических сил.
Реализация Программы основана на следующих принципах:
- комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий органов государственной власти Республики Мордовия и местных органов власти, общественных и политических организаций, средств массовой информации и населения;
- своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;
- формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в сфере межнациональных отношений;
- привлечение общественности к борьбе с распространением терроризма и экстремизма.
Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, заявленная в рамках Программы, основывается на следующих принципах:
- гуманизм;
- социальная справедливость;
- толерантность;
- объективность;
- понимание, поддержка и доверие населения.
В рамках программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:           - пропаганда знаний в области защиты населения от ЧС;
- распространение информационных листков и памяток;
-обнавление уголка по пожарной безопасности;
- организация дежурства  работников администрации  и населения на добровольной основе при проведении праздничных. культурных, спортивных мероприятий;                     
    -обеспечение информирования граждан о необходимости сообщения сотрудникам полиции о выявленных подозрительных предметах.;     
- не выделено земельных участков для размещения стоянок автотранспорта вблизи потенциально опасных, либо важных объектов жизнеобеспечения населения.                                                                                    
                                                               
Степень реализации основных мероприятий,  100%
Степень достижения целевых значений показателей – 100%
Муниципальная программа  в 2022 году - эффективная.


12. Муниципальная программа "Благоустройство, содержание территории и объектов Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района РМ 2020-2022 годы"

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции  Российской Федерации, в связи, с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участие в ее решение населения.
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий.
Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров.
Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.                                             Целями и задачами Программы являются:                                                                                              - формирование среды, благоприятной для проживания населения;                                                      - повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;                                                                                                                                            - восстановление и реконструкция дорожного покрытия, подсыпка песком, щебнем;                        
      - формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;
[bookmark: sub_300]- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.                                                                                  Перечень мероприятий в области благоустройства, содержания  территории и объектов Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия:                                                                                                                             - уличное освещение территории сельского поселения;
- содержание автодорог, ямочный и текущий ремонт;
- спил деревьев
-содержание мест захоронения
-ремонт памятников
-ремонт площадок под мусорные контейнеры
-озеленение территории поселения
[bookmark: sub_400]-обустройство и содержание спортивной и детской игровой площадок;
Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет различных источников финансирования. Первый источник - финансирование за счет местного бюджета. Второй источник финансирования - инвестиции частных предпринимателей. Третий источник финансирования - целевые средства.

     Цели и задачи,  поставленные на 2022 год,  в основном достигнуты.  
Муниципальная программа "Благоустройство, содержание территории и объектов Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района РМ на 2020-2022 годы" - эффективна

[bookmark: sub_800]Рейтинг оценки эффективности реализации                        муниципальных программ за 2022 год
	№ п/п
	Наименование  муниципальной программы
	оценка

	1
	Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Паракинском сельском поселении Большеберезниковском муниципальном районе на 2018-2022 годы
	эффективная

	2
	Муниципальная программа   «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2027 годы»
	эффективная

	3
	Муниципальная  программа «Использование и охрана земель Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020 -2022 годы» 
	эффективная

	4
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий  Паракинского сельского  поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»
	неэффективная

	5
	 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Паракинском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на  2019-2027 годы";

	эффективная

	6
	Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2020-2022 годы».
	эффективная

	7
	Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы».
	       эффективная

	8
	Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2027 годы»
	эффективная

	9
	Муниципальная программа "Муниципальная комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2027 годы".
	неэффективная

	10
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Паракинском сельском поселении  Большеберезниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2019 -2022 годы»
	эффективная

	11
	Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2022-2024 годы».
	эффективная

	12
	Муниципальная программа "Благоустройство, содержание территории и объектов Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района РМ на 2020-2022 годы"
	эффективная



        Практика реализации муниципальных программ в 2022 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.
Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля. 
Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения. 
В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций. 
В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки: 
- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы; 
Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ
Учитывая вышеизложенное,  необходимо: 
        - разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с Постановлением Администрации Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от 27.04.2023 года "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия"
- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ;
          - проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры; 
           -  продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;
           - усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования;
          - использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации; 
          - повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное размещение сведений о внесенных изменениях в МП в государственной автоматизированной системе «Управление».
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